## Hoja1
FUNCIONES DEL VALIDADOR DE CODIGO INFORMIX 4GL
Actividades | Responsable | Duración
El sistema debera reconocer como error LAS DEFINICIONES DE LAS CONSTANTES A NIVEL APLICACIÓN QUE NO USE LA NOMENCLATURA, g_const_<nombre> . | RONALDO | 6
El sistema debera reconocer como error LAS VARIABLES DE ALCANCE A TABLAS GLOBAL, QUE NO TENGAN EL FORMATO, t<numero> record like adusr.*, el prefijo "t" lo idetifica como una tabla declarada antes del comando MAIN. | RONALDO | 6
El sistema debera reconocer como error LAS VARIABLES DE ALCANCE A TABLAS LOCAL, QUE NO TENGAN EL FORMATO,l<numero> record like adusr.*, el prefijo "l" lo idetifica como una tabla declarada dentro de una funcion especifica. | RONALDO | 6
El sistema debera reconocer como error EL USO DEL COMANDO ECHO, EN LUGAR DEL COMANDO REPORT. | LARRY | 6
El sistema debera reconocer como error LA INICIALIZACION DE ARREGLOS COMPLETOS, YA SEA CON EL COMANDO INITIALIZE O LET. | LARRY | 6
El sistema debera reconocer como error QUE SE PREPAREN LAS SENTENCIAS SQL DENTRO DE SENTENCIAS REPETITIVAS . | LARRY | 12
El sistema debera reconocer como error QUE LOS CURSORES QUE SE HABRAN, NO TENGAN SU CORRESPONDIENTE CLAUSULA CLOSE . | HENRY | 6
El sistema debera reconocer como error EL USO DE LA CLAUSULA ROWNUM. | HENRY | 6
El sistema debera reconocer como error EL NO CONTROL DE LA TRANSACCION CON SQLCODE para los comandos que accedan a tablas como SELECT,INSERT,UPDATE. | HENRY | 12
El sistema debera reconocer como error EN CASO DE USAR LA SENTENCIA SLEEP CON UN VALOR MAYOR A 3. | RONALDO | 6
El sistema debera reconocer como error EN EL CASO QUE SE USE LA SENTENCIA WHENEVER ERROR DENTRO DE LAS TRANSACCIONES DE ESCRITURA(INSERT,UPDATE). | RONALDO | 12
El sistema debera reconocer como error CUANDO LAS TABLAS TEMPORALES NO SON ELIMINADAS AL FINAL DE CADA PROCESO . | RONALDO | 12
El sistema debera reconocer como error EL USO DE LA PALABRA RESERVADA ERROR EN LOS PROGRAMAS FUENTES. | LARRY | 12
El sistema debera reconocer como error EL USO DEL COMANDO PDQPRIORITY como parte del codigo 4GL. | LARRY | 12
El sistema debera reconocer como error EL USO DE LAS SENTENCIAS QUERYS EN FOREACH. | LARRY | 12
El sistema debera reconocer como error EL USO DE LAS SENTENCIAS DELETE EN TEMPORALES. | HENRY | 12
El sistema debera reconocer como error EL USO DE LAS SENTENCIAS SELECT * FROM TABLA FISICA . | HENRY | 12
El sistema debera reconocer como error las sentencias SELECT WHERE NO INDICE TABLA FISICA. | HENRY | 12
El sistema debera reconocer como error las sentencias que contengan SUBQUERY EN TABLA FISICA, e indicar el numero de linea. Ejemplo : update tmp_epccbr set epccbrcage = (select pcmpccage from g_tbsfi:pcmpc | RONALDO | 18
El sistema debera reconocer como error LAS SENTENCIAS SELECT SIN WHERE EN TABLA FISICA. | RONALDO | 18
El sistema debera reconocer como error los nombres de las funciones que no empiezan con la letra f, seguido de cuatro cifras la cual el primer digito sea significativo y las 3 cifras restantes sean ceros | RONALDO | 6
El sistema debera de reconocer como error los nombres de Los procedimientos que no empiezan con la letra p seguido de 4 digitos, donde el primero es diferente de cero y los 3 restantes son cifras cero. | LARRY | 6
El sistema debera de reconocer como error A LAS SENTENCIAS PREPARE QUE NO SE ENCUENTREN IMPLEMENTADAS DENTRO DE UNA FUNCION ESPECIFICA. | LARRY | 12
El sistema debera de reconocer como error los subquerys dentro de la sentencia select . | LARRY | 18
El sistema debera de reconocer como error el “(@#) 1-A” correlativo de modificacion cuando no se encuentre en una linea sola ,no despues de alguna sentencia o palabra reservada. | HENRY | 6
El sistema debera de reconocer como error las SENTENCIAS MERGE en query. | HENRY | 12
El sistema debera de reconocer como error el NO USO DE LA CLAUSULA " WITH NO LOG" EN TEMP, EN LOS CASOS DE CREATE TEMP TABLE…( )WITH NO LOG, INSERT INTO ….TEMP WITH NO LOG . | HENRY | 12
El sistema debera de reconocer como error LAS SENTENCIAS PREPARE DENTRO DE FOREACH. | RONALDO | 18
El sistema debera de reconocer como error EL USO DE ROW ID EN QUERY TABLA FISICA. | RONALDO | 12
El sistema debera de reconocer como error USO DE INITIALIZE EN CICLOS REPETITIVOS. | LARRY | 12
El sistema debera de reconocer como error EL USO DE LA CLAUSULA RETURNING PARA RETORNAR SOLO UN VALOR DE LA FUNCION. | LARRY | 12
El sistema debera de reconocer como error EL USO DE FOR EACH ANIDADOS. | HENRY | 18